## Slide 1: Взаимодействие с работодателями. Реализация совместных сетевых проектов (ГАПК – ДАМАТЕ)
Департамент образования и науки Тюменской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области
«Голышмановский агропедагогический колледж»
Прейс Галина Владимировна, директор ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж»

## Slide 2: Направления взаимодействия с работодателями
№ п/п | Наименование направления взаимодействия | Ед. изм. | Значение 2016-2017 уч.г. | Значение 2017-2018 уч.г.
1. | Согласование ООП, экспертные заключения на ООП | шт. | 10 | 15
2. | Организация производственной практики/дуального обучения | Кол-во чел. | 450/18 | 525/21
3. | Проведение ЛПЗ на базе предприятий/на базе колледжа (с привлечением работодателей) | Кол-во час. | 1038/26 | 1184/34
4. | Привлечение к проведению интегрированных занятий на базе колледжа. | Кол-во час./чел. | 68/13 | 110/14
5. | Участие в работе ЭК, ГЭК/эксперты ДЭ. | Кол-во чел. | 11/0 | 13/8
6. | Предоставление возможности стажировки педагогам колледжа. | Кол-во предп. | 8 | 13
7. | Участие в работе Попечительского совета | Кол-во чел. | 11 | 12
8. | Участие в профориентационных мероприятиях | Кол-во предп. | 8 | 11
9. | Участие в конкурсных мероприятиях, выставках, форумах. | Кол-во чел. | 9 | 15
10. | Совместное участие в сетевых проектах. | Кол-во предп./проект. | 7/1 | 8/2
11. | Подготовка и переподготовка работников предприятий по программам профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования | Кол-во чел. | 53 | 49

## Slide 3: Основные Предприятия – базы практик
Партнеры по практико-ориентированному (дуальному) обучению:
1. ООО «Голышмановский общепит РПС».
2. ООО «Русич».
3. ООО «Тюменские молочные фермы».
4. ООО «Сибирия».
5. ЗАО «Автотранс».
6. ООО «Силуэт».
7. ООО СП «Голышмановское».
8. ООО «Юг-агро».
9. Сеть ресторанов «Максим».
10. Сеть ресторанов «Перчини».
11. К(Ф)Х ИП Исмаков.
12. СПК «Слободчиковский».
13. Кафе «Весна».
14. КРЦ «Пегас».
15. К(Ф)Х «Васькин».
16. ООО «Козловское».
Трехсторонние соглашения о сотрудничестве в области подготовки работников квалифицированного труда:
ООО СП «Малышенское».
ООО СП «Голышмановское».
ООО «Техно-Центр».
ООО «Сибирия».
ООО «Голышмановоагропромстрой».
ЗАО «Автотранс».
ПО «Центральное».
ООО «Голышмановский общепит РПС.
ООО «Тюменские молочные фермы».
двусторонние соглашения или договоры о сотрудничестве в области подготовки работников квалифицированного труда - 32
Правительство Тюменской области – Предприятие – Колледж

## Slide 4: Реализация совместных сетевых проектов
«Будущее в руках молодых!»
Цель проекта:
Обеспечение подготовки высококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, обеспечив увеличение к концу 2020 года до 40 выпускников колледжа , продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия.
Приоритетный проект в сфере образования «Рабочие кадры для передовых технологий»
1
Создание центра диагностики профессиональных компетенций на базе работодателя в рамках сетевого взаимодействия «Колледж – ВУЗ – Предприятие»
Цель проекта:
Обеспечение подготовки высококвалифицированных, востребованных специалистов на основе диагностики профессиональных компетенций, в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями для ООО «Тюменские молочные фермы» ГК «ДАМАТЕ»
2

## Slide 6
Центр диагностики профессиональных компетенций StartПрофи

## Slide 7
Актуальность и проблематика темы проекта
Описание ситуации:
Приход крупного инвестора и строительство на территории района высокотехнологичного молочно-товарного комплекса.
Проблема:
выявляет проблему дефицита рабочих кадров необходимой квалификации;
низкую занятость собственного населения при привлечении специалистов из других регионов.
Как будем решать проблему?
Создаем центр диагностики профессиональных компетенций на базе Предприятия, который своевременно выявляет дефициты и устраняет их при помощи краткосрочных образовательных программ.
Организации -партнеры ПРОЕКТА: СДС «Всероссийский регистр, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья».
Координатор проекта: ЦНПО ТОГИРРО.

## Slide 8
В
- обучение выпускников колледжа по ускоренной программе в ВУЗе
обучение сотрудников на основе диагностики
профессиональных компетенций через краткосрочные программы;
StartПрофи
До 10 программ/ 120 чел. к 2020 г.
до 6 чел. к 2020 г.
до 8 чел. к 2020 г.
Модель сетевого взаимодействия «Колледж – ВУЗ – Предприятие»
К
- стажировки педагогов;
до 30% к 2020 г
Новое образовательное пространство с МТБ Предприятия
- ЛПЗ и дуальное обучение;
Целевое обучение студентов
- элективные курсы для студентов;
- комплексные КР и ВКР;
Погружение в научно-
исследовательскую деятельность
Приток мотивированных студентов в ВУЗ
Профподготовка, переподготовка сотрудников без отрыва от производства
П
- постоянный приток молодых кадров с разным уровнем образования.
К – Колледж (ГАПК);
В – ВУЗ (ФГБОУ ВО ГАУСЗ);
П – Предприятие (ООО «ТМФ»
до 6 программ)/ 40 студентов
К
В
П
*
*
**
St
Pr

## Slide 9
Основные вехи реализации проекта
Проектирование
Переговоры
Подготовительная работа
Создание ЦДПК на базе предприятия
Разработка,
утверждение
Согласование
05.02-07.03.2018
07.03-30.03.2018
30.03-30.04.2018
01.05-20.06.2018
20.06.-23.10.2018
23.10.-09.11.2018
Изучение нормативной базы для создания
ЦДПК на базе предприятия
Переговоры с ВУЗом о сетевом взаимодействии
Переговоры с ВУЗом о сокращении срока обучения программы ВПО за счет программ СПО
Рабочее совещание с представителями ООО «ТМФ» ГК «ДАМАТЕ»
Подготовка проектов договоров о сетевом взаимодействии, проекта положения о ЦДПК
Утверждение команды проекта
Разработка материалов для диагностики ПК сотрудников предприятия и студентов.
Проекты краткосрочных программ ДПО для наращивания компетенций.
Стажировка преподавателей и мастеров п/о на предприятии
Согласование создания ЦДПК на базе предприятия с советом акционеров ГК «ДАМАТЕ».
Согласование материалов диагностики ПК с Предприятием.
Согласование УП с ВУЗом
Согласование графиков ЛПЗ, дуального обучения с ООО «ТМФ».
Согласование тем комплексных КР, ВКР с ВУЗом и Предприятием
Подписание пакета документов.
StartПрофи
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА: Тиражирование полученного опыта в результате внедрения проекта на другие предприятия агропромышленного комплекса Тюменской области и профессиональные образовательные организации.

## Slide 10
Для реализации проекта необходимо:
Педагогам пройти стажировку на базе ООО «ТМФ» по направлениям деятельности Предприятия.
Пересмотреть содержание программ учебных дисциплин, ПМ, МДК, УП, ПП.
Совместно с представителями ООО «ТМФ» разработать материалы для диагностики профессиональных компетенций.
Разработать элективные курсы для студентов (краткосрочные программы для наращивания компетенций, в том числе онлайн-курсы).
Разработать краткосрочные программы ДПО для сотрудников ООО «ТМФ».
Совершенствовать применение информационных технологий в профессиональной деятельности.

## Slide 11: Дальнейшее развитие проекта
Тиражирование полученного опыта в результате внедрения проекта на другие предприятия агропромышленного комплекса Тюменской области и профессиональные образовательные организации.
Заключение двусторонних соглашений с предприятиями на проведение диагностики ПК и разработку краткосрочных программ ДПО по наращиванию компетенций.
ООО ПК «Молоко»
ООО «Сибирия»
СПК «Емуртлинский»
ЗАО «Падунское»
ОАО «Совхоз Червишевский»
ООО «Першино»
ЗАО «Успенское»
другие предприятия

## Slide 12: Дальнейшее развитие проекта
Колледж: Экзаменационный центр (ЭЦ)
Новый формат взаимоотношений с Предприятием:
ООО «ТМФ» ГК «ДАМАТЕ»: Центр оценки квалификаций (ЦОК) в агропромышленном комплексе в Тюменской области

## Slide 13
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!